Администрация

Арчединского сельского поселения

Фроловского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«04» Февраля 2021 г. № 09

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

ведомственной программы«Развитие культуры Арчединского

сельского поселения на 2020–2022 гг.» за 2020 год

В целях выполнения постановления Администрации Арчединского сельского поселения от 07.11.2013 года № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Арчединского сельского поселения »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации ведомственной программы «Развитие культуры Арчединского сельского поселения на 2020-2022 гг.» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Арчединского сельского поселения №68 от 11.11.2019г (в редакции постановления №96 от 25.12.2020г) согласно приложению.

Глава Арчединского

сельского поселения М.Е.Алеулова

Отчет об исполнении плана реализации ведомственной программы:

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры  Арчединского сельского поселения на 2020-2022 гг.»

отчетный период 01.01.2020г – 31.12.2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию ведомственной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  ведомственной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация культурно- досуговой деятельности | Администрация Арчединского сельского поселения | \*Обеспечение формирования единого культурного пространства, участия населения в культурной жизни села.  \*Культурно-массовые мероприятия: государственные и профессиональные праздники.  \*Организация досуга населения: народные календарные праздники, мероприятия с различными категориями населения.  \*Мероприятия, направленные на расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2749,7 | 2749,7 | 2176,6 | 1003,0 |
| 2 | Библиотечное обслуживание населения | Администрация Арчединского сельского поселения | \*Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 170,0 | 170,0 | 161,9 | 0 |
|  | Итого по ведомственной  программе |  | X | X | X | 2919,7 | 2919,7 | 2338,5 | 1003,0 |

**Пояснительная информация**

**к отчету об исполнении плана реализации ведомственной программы:**

**«Развитие культуры  Арчединского сельского поселения на 2020-2022 гг» на 31.12.2020 г.**

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Арчединского сельского поселения  на 2020 – 2022 годы» (далее – ведомственная программа) утверждена постановлением Администрации Арчединского сельского поселения от 11.11.2019г №68 (в редакции постановления № 96 от 25.12.2020г). На реализацию ведомственной программы в 2020 году предусмотрено 2181,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2020 год составило 2338,5 тыс. руб., или 80 %.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации ведомственной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены: произведена оплата труда работникам культуры; перечислены налоги; оплачены коммунальные расходы, услуги связи.

2) Освоение денежных средств не в полном объеме произошли из-за увольнения 2-х сотрудников (не было претендентов на вакантные должности, соответственно не в полном объеме был израсходован фонд оплаты труда), а также не осуществлялись расходы на содержание клуба х.Рубежный (отсутствие работника).

3) Приобретены материальные запасы.

4) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Исполнитель:

Гл. специалист

Козловская С.В.