Администрация

Арчединского сельского поселения

Фроловского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» февраля 2020                                                                                     № 10

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

ведомственной целевой  программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского

поселения  на 2020 – 2022 годы»  за 2020 год

В целях выполнения постановления Администрации Арчединского сельского поселения от 07.11.2013 года № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Арчединского сельского поселения »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020 – 2022 годы» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Арчединского сельского поселения №67 от 19.07.2020г  (в редакции постановлений №49 от  20.07.2020г; №77 от 30.10.2020г94 от 23.12.2020г) согласно приложению.

| Глава Арчединского сельского поселения |  | М.Е.Алеулова |
| --- | --- | --- |

Отчет об исполнении плана  реализации  ведомственной целевой программы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020-2022 годы»

отчетный период 01.01.2020г – 31.12.2020.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию ведомственной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено ведомственной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление субсидий МУП «Образцы» на возмещение убытков организациям, предоставляющим услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек предприятий | Администрация Арчединского с/поселения; МУП «Образцы» | Предоставление субсидий МУП «Образцы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | Работы по содержанию мест захоронения | Администрация Арчединского с/поселения; МУП «Образцы» | Работы по содержанию мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 3 | Уличное освещение | Администрация Арчединского с/поселения; | Уличное освещение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 130 | 130 | 82,2 | 96,8 |
| 4 | Работы по благоустройству территории | Администрация Арчединского с/поселения; МУП «Образцы» | Работы по благоустройству территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 483,5 | 483,5 | 385,3 | 385,3 |
| 5 | Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону, ремонт и содержание жилищного фонда | Администрация Арчединского сельского поселения; | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,5 | 18,5 | 14,4 | 14,4 |
| 6 | Приобретение глубинных насосов ЭЦВ | Администрация Арчединского сельского поселения; | Приобретение глубинных насосов ЭЦВ и частотника | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 7 | Плата в фонд капитального ремонта и за содержание квартир | Администрация Арчединского с/поселения; МУП «Образцы» | Плата в фонд капитального ремонта и за содержание квартир | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 31,3 | 32,7 |
| 8 | Плата за электроэнергию | Администрация Арчединского с/поселения | Эл/энергия по водяной башне | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60 | 60 | 46,2 | 60,0 |
| 9 | Приобретение песка | Администрация Арчединского с/поселения | Изготовление песчаной «подушки» под водопровод | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Итого | X | X | 1160,8 | 1160,8 | 988,2 | 1018,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана  реализации  ведомственной целевой программы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020-2022 годы» за 2020 г

Ведомственная целевая программа Арчединского сельского поселения  «Развитие илищно-коммунального хозяйства  на территории  Арчединского  сельского поселения  на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Арчединского сельского поселения №67 от 19.07.2020г  (в редакции постановлений №49 от  20.07.2020г; №77 от 30.10.2020г; №94 от 23.12.2020г). На реализацию ведомственной программы в 2020 году предусмотрено    1160,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2020 год составило 988,2 тыс. рублей, или 85,1 % к плановому назначению.

В рамках настоящей программы проведены следующие мероприятия:

- в полном объеме перечислена субсидия на возмещение  выпадающих доходов МУП «Образцы»;

- приобретены глубинные насосы ЭЦВ;

- своевременно производилась оплата взносов  на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. План по оплате за эектроэнергию выполнен не в полном объеме по причине кредиторской задолженности за декабрь (счета на оплату были выставлены в январе 2021г) ;

- произведен подвоз песка к местам захоронений и ремонт ограждений на них;

- проведена работа по выявлению и покоса мест произрастания сорной  растительности;

- проводились работы по спилу сухих и аварийных деревьев (п. Образцы);

- проводились работы по благоустройству парковой зоны (п. Образцы);

- проведена работа по зачистке  несанкционированных свалок (п. Образцы, х. Арчедино – Чернушинский);

- проводилось информирование населения по вопросам благоустройства . На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, вручались памятки с информацией о содержании придворовой  территории в порядке.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации ведомственной программы установлено, что основные мероприятия, запланированные на 2020 год, выполнены.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Исполнитель:

Гл. специалист

Козловская С.В.